## Sheet1
Task | Optimistic (a) | Probable (m) | Pessimistic (b) | Expected duration (te) | Variance (σ²) | Standard deviation (σ)
A | – | 5 | 7
B | A | 8 | 10
C | A | 6 | 8
D | A | 3 | 4
E | B, C | 12 | 15
F | D | 10 | 12
G | E, F | 5 | 6
H | G | 3 | 4
I | G | 4 | 5
J | G | 6 | 8
K | H, I, J | 2 | 3
L | K | 4 | 5
M | L | 3 | 4
N | M | 5 | 7
O | N | 4 | 5
P | N | 8 | 10
Q | O, P | 2 | 3
R | Q | 1 | 2